## 甘特图
项目任务计划甘特表
任务开始日期
开发阶段 | 任务名称 | 完成率 | 状态 | 开始时间 | 结束时间 | 负责人 | 50 | 2周 | 3周 | 4周 | 5周 | 6周 | 7周 | 8周 | 9周 | 10周 | 11周 | 12周 | 13周 | 14周 | 15周 | 16周 | 17周 | 18周
[7 empty] | 课程概述 | 组队调研 | 游戏原型 | 数字原型 | 垂直切片 | 策划文档 | 项目规划 | 关卡设计 | 交付切片 | 风格故事 | 宏观设计 | 宏观图表 | 排期计划 | 里程杯 | 全面制作 | 全面制作 | 试玩测试 | 展示汇报
构思阶段 | 美术项 | 100% | 完成 | 2025-09-01 | 2025-09-21 | 姚俨逵、陈骏
| 代码项 |  | 完成 | 2025-09-01 | 2025-09-21 | 方炜杰、何俊豪、张尧钦 | bar: 组队调研 to 全面制作
原型制作 | 代码项 | 100% | 完成 | 2025-10-01 | 2025-10-20 | 方炜杰、何俊豪、李晓波、张尧钦 | bar: 组队调研 to 策划文档
| 美术项 |  | 完成 | 2025-10-01 | 2025-10-20 | 姚俨逵、陈骏
垂直切片 | 核心玩法开发 | 100% | 完成 | 2025-10-21 | 2025-10-31 | 方炜杰、何俊豪、李晓波、张尧钦
| 核心美术资源 |  | 完成 | 2025-10-21 | 2025-10-31 | 姚俨逵、陈骏
全面制作 | 系统功能开发 | 100% | 完成 | 2025-09-10 | 2025-12-14 | 方炜杰、何俊豪、李晓波、张尧钦
| 全量美术 / 音效 |  | 完成 | 2025-09-10 | 2025-12-14 | 姚俨逵、陈骏
测试 | 功能测试 | 100% | 完成 | 2025-12-15 | 2025-12-18 | 方炜杰、何俊豪、李晓波、张尧钦
| BUG修复 |  | 完成 | 2025-12-15 | 2025-12-18 | 方炜杰、何俊豪
后期汇报 | 成果整理 | 80% | 进行中 | 2025-12-18 | 2025-12-28 | 方炜杰、何俊豪、李晓波、张尧钦、姚俨逵、陈骏
| 项目汇报 |  | 进行中 | 2025-12-18 | 2025-12-30 | 方炜杰、何俊豪、李晓波、张尧钦、姚俨逵、陈骏

## 长期
示范 | 概念 | 原型1 | 原型2 | 原型3
| 完备可行的基本想法 | 最初的可玩版本 | 第二版可玩版本，带有操作实验 | 第一版核心游戏原型
策划 | 纸面移山玩法原型 村庄资源交互逻辑框架 | 生产力 / 人口资源增加方式 山体血量削减系统 | 生产力 / 人口资源增加方式 山体血量削减系统 愚公对话系统交代背景 | 生产力 / 人口资源增加方式 山体血量削减系统 愚公对话系统交代背景 最终的游戏结局
美术/声音 | 村庄 / 山体/背景风格设定 | 简易山体分层素材 村民 / 工具图标线稿 |  | 完整场景渲染
代码 | Unity环境搭建 | 山体血量扣血系统 资源数值增加脚本 | 资源存储系统 愚公对话系统 | 移山进度存档功能 多场景切换
游戏测试 |  | 内部玩法流程跑测

## 任务清单
原型 | 任务类型 | 任务 | 负责人 | 预计时间 | 备注（完成与否）
原型1 | 紧急 | 纸面游戏原型 | 所有人 | 1天 | 完成
7天 | 紧急 | 测试讨论纸面原型 | 所有人 | 1天 | 完成
| 紧急 | 修订设计文档 | 方炜杰、何俊豪、李晓波、张尧钦 | 1天 | 完成
| 紧急 | 研究游戏开发语言 | 方炜杰、何俊豪、李晓波、张尧钦 | 2天 | 完成
| 短期 | 原型过程中的物理 | 方炜杰、何俊豪、 | 1天 | 完成
| 短期 | 临时音效 | 方炜杰 | 1天 | 完成
原型3 | 短期 | 可玩原型-内部测试 | 方炜杰、何俊豪、李晓波、张尧钦 | 4天 | 完成
10天 | 短期 | 美术风格 | 姚俨逵、陈骏、方炜杰 | 4天 | 完成
| 短期 | 界面设计讨论 | 所有人 | 2天 | 完成
注：该任务清单由组长进行统一分配和管理

## 素材制作表
素材 | 参考 | 原型：可玩版1 | 原型：核心 | 原型：完整版 | 命名 | 负责人 | 备注
角色形象（愚公） |  | 线框图 | 美术 | 美术 + 细节 | 场景 NPC 形象 | 姚俨逵、陈骏
中式小屋建筑 |  | 线框图 | 美术 | 美术 + 渲染 | 交互区域模型 | 姚俨逵、陈骏
“游戏结束” 文字素材 |  | 无 | 线框图 | 美术 | 游戏结算提示元素 | 姚俨逵、陈骏
村庄与愚公望山场景 |  | 线框图 | 美术 | 美术 + 分层 | 开始游戏界面场景背景地图 | 姚俨逵、陈骏
山峦道路场景 |  | 线框图 | 美术 | 美术 + 分层 | 主界面场景背景地图 | 姚俨逵、陈骏
草地岩石场景 |  | 线框图 | 美术 | 美术 + 分层 | 关卡区域场景素材 | 姚俨逵、陈骏
河流稻田场景 |  | 线框图 | 美术 | 美术 + 分层 | 游戏结束场景背景地图 | 姚俨逵、陈骏
“设置” 按钮素材 |  | 无 | 线框图 | 美术 | 系统功能交互按钮 | 姚俨逵、陈骏
注：由策划根据游戏原型协调美术和程序人员制定具体制作内容
方炜杰、何俊豪、 | 李晓波、张尧钦 | 姚俨逵、陈骏
姚俨逵、陈骏